โครงการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ปี 2554 (คาราวานวิทยาศาสตร์) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  ความเป็นมา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดย อพวช. ได้ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์แรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 แต่เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช. น้อยมาก

การดำเนินงานจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในแต่ละภูมิภาคได้เข้าชม สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ และเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะชนให้กระจายสู่ระดับภูมิภาค

2.  วัตถุประสงค์

  - เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป

  - เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค

  - เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบอื่น ๆ ของ อพวช. ต่อไปในอนาคต

3.  กลุ่มเป้าหมาย

  - กลุ่มนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

  - กลุ่มครู – อาจารย์ และนักการศึกษา

  - กลุ่มครอบครัว และประชาชนทั่วไป

4.  ระยะเวลาการดำเนินงาน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 กันยายน 2554 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

4.1 ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553	ถึง 31 มีนาคม 2554

4.2 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554	ถึง 30 กันยายน 2554

5.  การดำเนินงาน และสถานที่ดำเนินงาน

  - ระยะที่ 1	ดังนี้

- โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (จ.พังงา)				10-13 พฤศจิกายน 2553

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(จ.สุราษฎร์ธานี)	16-19 พฤศจิกายน 2553

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (จ.สงขลา)				23-26 พฤศจิกายน 2553

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (จ.นครปฐม)		3-10 ธันวาคม 2553

- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี	 (จ.อุบลราชธานี)			14-17 ธันวาคม 2553

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (จ.สกลนคร)				23-24 ธันวาคม 2553

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่)					11-14 มกราคม 2554

- มหาวิทยาลัยนเรศวร (จ.พิษณุโลก)					18-21 มกราคม 2554

- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (จ.ชัยภูมิ)				 25-28 มกราคม 2554

- โรงเรียนระยองวิทยาคม	 (จ.ระยอง)				 8-11 กุมภาพันธ์ 2554

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)			15-17 กุมภาพันธ์ 2554

5.2 ระยะที่ 2	จำนวน  8  ครั้ง

หมายเหตุ : ระยะที่ 2 อพวช. จะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดงานอย่างน้อย 2 เดือน

6.  กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน

6.1 นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Puzzling Thing นิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นชิ้นงานสื่อสัมผัส โดยนิทรรศการชุดนี้ผู้เข้าชมจะได้ทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน  ประกอบด้วย หมวดต่าง ๆ ดังนี้

- กลศาสตร์

- ประสาทและการรับรู้

- แม่เหล็กและไฟฟ้า

- เกมกลปริศนา

6.2 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นการนำเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมาจัดเป็นการสาธิต นำเสนอด้วยวิธีที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และได้ความรู้  ผ่านนักแสดงที่มากความสามารถ ยกตัวอย่างเรื่อง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์  โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น  เป็นต้น

6.3 การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Experiment) เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเปลี่ยนตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยจะได้ทำการทดลองที่หลากหลาย  เสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เรื่อง เคมีหรรษา, DNA กล้วยๆ, ช็อกโกแลต ฮาเฮ เป็นต้น

6.4 กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เป็นกิจกรรมที่ต้องประดิษฐ์ ทดสอบ และท้าทายความคิดและจินตนาการ พร้อมรับของรางวัล ตัวอย่างเช่น ไก่กระต๊าก, จรวดพลังลม, รูบิคมหัศจรรย์, เกมกลปริศนา, แม่เหล็กไฟฟ้า, SODOKU, คณิตปริศนา,   7 ชิ้นมหัศจรรย์, Pocket Sci.  เป็นต้น

6.5 ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ (Planetarium) กิจกรรมโดมดูดาวเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาว กลุ่มดาว การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว การจินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวของแก้ว 2 ชิ้น ที่นำมาต่อกันเป็นกล้องโทรทัศน์ ซึ่งสามารถมองเห็นดวงดาวอันไกลโพ้นได้

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคที่เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน

  - เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้รู้ถึงภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะ

  - เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคต่าง ๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบอื่น ๆ ของ อพวช. ต่อไป